## Sprint 0
Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Prioridad | Dependencia | Asignación
US001 | Usuario | Registrar producto | Mantener stock actualizado | 1 | Registro de producto | Usuario con datos válidos | Registra un producto | Producto queda en el sistema | Alta | Ninguna | Nico
US002 | Usuario | Modificar producto | Mantener stock actualizado | 1 | Modificación de producto | Producto ya registrado | Modifica características | Datos actualizados correctamente | Alta | US001 | Nico
US003 | Usuario | Eliminar producto | Mantener stock actualizado | 1 | Eliminación de producto | Producto existente | Solicita eliminar | Producto desaparece del inventario | Alta | US001 | Nico
US004 | Usuario | Consultar producto | Obtener información | 1 | Consulta de producto | Producto registrado | Usuario consulta | Información visible correctamente | Media | US001 | Nico
US005 | Usuario | Registrar venta | Mantener pedidos actualizados | 1 | Registro de venta | Usuario con datos de venta | Registra venta | Venta registrada correctamente | Alta | US001 | Nico
US006 | Usuario | Listar top 5 productos | Obtener los más vendidos | 1 | Ranking de ventas | Existen ventas | Usuario solicita lista | Se muestra listado top 5 | Media | US005 | Nico
US007 | Usuario | Consultar stock | Conocer situación general | 1 | Consulta de stock | Inventario existente | Usuario solicita stock | Se muestra stock actualizado | Alta | US001 | Juan
US008 | Usuario | Actualizar stock | Mantener stock actualizado | 1 | Actualización de stock | Stock existente | Usuario actualiza stock | Inventario actualizado en sistema | Alta | US007 | Juan
US009 | Usuario | Obtener productos con stock mínimo | Reposición | 1 | Consulta de stock mínimo | Inventario cargado | Usuario consulta | Se muestran productos en mínimo | Media | US007 | Juan
US010 | Usuario | Dar de alta usuario | Ingreso al sistema | 1 | Alta de usuario | Usuario con datos válidos | Solicita alta | Cuenta creada en el sistema | Alta | Ninguna | Juan
US011 | Usuario | Resetear clave | Ingreso al sistema | 1 | Recuperación de clave | Usuario registrado | Solicita reset | Nueva clave funcional | Alta | US010 | Rami
US012 | Usuario | Acceder sistema | Realizar gestiones | 1 | Acceso al sistema | Usuario registrado | Ingresa credenciales | Accede correctamente | Alta | US010 | Rami
US013 | Usuario | Manual de usuario | Aprender a usar sistema | 1 | Acceso a manual | Usuario en escritorio | Solicita manual | Se abre manual actualizado | Baja | Ninguna | Rami
US014 | Usuario | Modificar ítems de venta | Registro correcto de ventas | 1 | Modificación de ítem | Venta existente | Usuario edita ítems | Venta modificada con éxito | Media | US005 | Rami
US015 | Usuario | Eliminar venta | Registro correcto | 1 | Eliminación de venta | Venta existente | Solicita eliminar | Venta desaparece del sistema | Media | US005 | Ivan
US016 | Usuario | Eliminar stock | Mantener inventario actualizado | 1 | Eliminación de stock | Stock existente | Solicita eliminar | Stock ajustado correctamente | Alta | US007 | Ivan
US017 | Usuario | Modificar datos de producto con stock | Mantener stock actualizado | 1 | Modificación de stock | Producto con stock | Usuario edita datos | Cambios reflejados en inventario | Alta | US002, US007 | Ivan
US018 | Administrador | Obtener listado de ventas | Información de gestión | 1 | Reporte de ventas | Ventas registradas | Admin solicita reporte | Se muestra listado de ventas | Media | US005 | Ivan
US019 | Administrador | Obtener listado de usuarios desactivados | Control de usuarios | 1 | Reporte de usuarios | Existen usuarios inactivos | Admin solicita reporte | Se muestra listado de inactivos | Baja | US010 | Ivan
US020 | Usuario | Ejecutar sistema en distintas versiones de SO | Disponibilidad | 1 | Compatibilidad de SO | Sistema instalado en distintas versiones | Usuario inicia sistema | Sistema corre correctamente | Alta | Ninguna | Ivan

## Sprint 1
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Prioridad | Dependencia | Asignación
US001 | Usuario | Registrarse en el sistema | Acceder al sistema | 1 | Registro de usuario | Usuario con datos válidos | Completa el formulario | Cuenta creada correctamente | Alta | Ninguna | Juan
US002 | Usuario | Iniciar sesión | Ingresar al sistema | 1 | Inicio de sesión | Usuario registrado | Ingresa credenciales válidas | Acceso concedido según rol | Alta | Ninguna | Juan
US003 | Usuario estándar | Editar datos personales | Mantener información actualizada | 1 | Edición de datos | Usuario logueado | Modifica datos válidos | Información actualizada correctamente | Media | Ninguna | Juan
US004 | Administrador | Visualizar usuarios registrados | Control de accesos | 1 | Consulta de usuarios | Sistema con usuarios registrados | Solicita listado | Usuarios mostrados correctamente | Alta | Ninguna | Juan
US005 | Administrador | Cambiar rol de usuario | Asignar permisos adecuados | 1 | Modificación de rol | Usuario existente | Selecciona nuevo rol | Rol actualizado correctamente | Alta | US004 | Juan
US006 | Administrador | Eliminar usuario | Mantener base actualizada | 1 | Eliminación de usuario | Usuario existente | Confirma eliminación | Usuario eliminado de la base de datos | Media | US004 | Juan
US007 | Administrador | Registrar producto | Actualizar inventario | 1 | Alta de producto | Producto nuevo | Registra datos válidos | Producto agregado correctamente | Alta | Ninguna | Juan
US008 | Administrador | Modificar producto | Actualizar información | 1 | Modificación de producto | Producto existente | Edita campos válidos | Cambios guardados correctamente | Alta | US007 | Juan
US009 | Administrador | Eliminar producto | Mantener inventario limpio | 1 | Eliminación de producto | Producto existente | Confirma eliminación | Producto eliminado correctamente | Media | US007 | Juan
US010 | Administrador | Listar productos | Conocer stock disponible | 1 | Listado general | Existen productos | Solicita listado | Se muestran todos los productos | Alta | US007 | Juan
US011 | Administrador | Consultar productos con categoría | Obtener información completa | 1 | Consulta con JOIN | Base de datos con categorías | Ejecuta consulta | Datos mostrados correctamente | Alta | US010 | Juan
US012 | Desarrollador | Actualizar diagramas y documentación | Mantener trazabilidad del sistema | 1 | Diseño de documentación | Proyecto actualizado | Crea y sube diagramas | Documentación actualizada en repositorio | Media | Ninguna | Rami

## Sprint 2
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Prioridad | Dependencia | Asignación
US001 | Administrador | Registrar producto o servicio | Mantener inventario actualizado | 1 | Alta de producto/servicio | Producto nuevo | Registra datos válidos | Producto agregado correctamente | Alta | Ninguna | Rami
US002 | Administrador | Modificar producto o servicio | Mantener datos actualizados | 1 | Modificación de producto | Producto existente | Edita campos válidos | Cambios guardados correctamente | Alta | US001 | Nico
US003 | Administrador | Eliminar producto o servicio | Mantener inventario ordenado | 1 | Eliminación de producto | Producto existente | Confirma eliminación | Producto eliminado correctamente | Media | US001 | Juan
US004 | Administrador | Listar productos o servicios | Controlar stock disponible | 1 | Listado general | Existen productos | Solicita listado | Se muestran todos los productos | Alta | US001 | Nico
US005 | Administrador | Consultar productos con categoría | Obtener información completa | 1 | Consulta con JOIN | Base de datos con categorías | Ejecuta consulta | Datos mostrados correctamente | Alta | US004 | Juan
US006 | Desarrollador | Actualizar diagramas y documentación | Mantener trazabilidad del proyecto | 1 | Diseño de documentación | Proyecto actualizado | Crea y sube diagramas | Documentación actualizada en repositorio | Media | Ninguna | Rami
US500 | Desarrollador | Registro de actividad de Juan Opazo en Proyecto 1 | Registro de actividad en Sprint 2 | 1 | Efectuado | Proyecto actualizado | Registra actividad en el Sprint 2 | Registro de actividad positvo | Media | Ninguna | Juan Opazo